## Sheet1
タスク |  | 担当者 | 所要 時間 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 | 16週目 | 17週目 | 18週目
|  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04
ハード | マシン構造検討 | 相方, 樫内 | 10 | 2025-04-07: 2; 2025-04-14: 4; 2025-04-21: 4; 2025-05-26: 中間テスト期間; 2025-06-30: 競技会; 2025-07-14: 期末テスト期間
| マシン詳細設計(CAD) | 相方 | 30 | 2025-04-21: 10; 2025-04-28: 10; 2025-05-05: 10
| 材料加工 | 相方, 樫内 | 8 | 2025-05-12: 8
| 組み立て | 相方 | 3 | 2025-05-19: 3
回路 | 回路詳細設計 | 樫内 | 3 | 2025-04-28: 3
| 回路配線 | 樫内 | 3 | 2025-05-19: 3
ソフト | 各部品動作確認 | 樫内 | 4 | 2025-04-28: 4
| プログラム基本設計 | 樫内 | 10 | 2025-05-05: 10
| コーディング | 樫内 | 10 | 2025-05-12: 10
試験 | 動作確認 | 相方, 樫内 | 8 | 2025-06-09: 8
| ハード不具合修正 | 相方 | 0 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
| ソフト不具合修正 | 樫内 | 0 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
| 性能向上・微調整 | 相方, 樫内 | 0 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-30
タスク数の合計 |  |  | 89 | 2 | 4 | 14 | 17 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 担当者 | 所要 時間 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 5週目 | 6週目 | 7週目 | 8週目 | 9週目 | 10週目 | 11週目 | 12週目 | 13週目 | 14週目 | 15週目 | 16週目 | 17週目 | 18週目
|  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04
ハード | マシン構造検討 | 相方, 樫内 | 10 | 2025-04-07: 2; 2025-04-14: 4; 2025-04-21: 4; 2025-05-26: 中間テスト期間; 2025-07-14: 期末テスト期間; 2025-08-04: 競技会
| マシン概要設計(Blender) | 相方 | 3 | 2025-04-21: 3
| マシン概要設計(CAD) | 相方 | 26 | 2025-04-28: 3; 2025-05-05: 2; 2025-05-12: 16; 2025-05-19: 5
| マシン詳細設計(CAD) | 樫内 | 50 | 2025-05-26: 20; 2025-06-02: 15; 2025-06-09: 15
| 材料加工 | 樫内 | 10 | 2025-06-09: 5; 2025-06-16: 5
| 組み立て | 樫内 | 5 | 2025-06-09: 2; 2025-06-16: 3
回路 | 回路詳細設計 | 樫内 | 2 | 2025-04-28: 2
| 回路配線 | 樫内 | 1 | bar: 2025-06-16
ソフト | 各部品動作確認 | 樫内 | 2 | 2025-04-28: 2
| プログラム基本設計 | 樫内 | 5 | 2025-05-05: 5
| コーディング | 樫内 | 13 | 2025-05-12: 5; 2025-05-19: 8
モータ精度 測定 | 実験装置設計 | 樫内 | 6 | 2025-05-05: 6
| 実験装置組み立て | 樫内 | 1 | bar: 2025-05-12
| 実験 | 樫内 | 3 | 2025-05-19: 3
| データまとめ | 相方 | 3 | 2025-06-16: 3
| 分析 | 樫内 | 8 | 2025-06-23: 8
試験 | 動作確認 | 相方, 樫内 | 3 | 2025-06-16: 1; 2025-06-23: 2
| ハード不具合修正 | 樫内 | 25 | 2025-06-23: 25
| ソフト不具合修正 | 樫内 | 10 | 2025-06-23: 10
| 性能向上・微調整 | 相方, 樫内 | 10 | 2025-06-23: 10
| 競技会への対策 | 樫内 | 5 | 2025-06-30: 5
タスク数の合計 |  |  | 201 | 2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 22 | 16 | 20 | 15 | 22 | 13 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0